## Modelo Planilha Orcamentaria (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  |  |  | DATA: dd/mm/aa
LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - Junho/09 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: XX Meses | [5 empty] | LDI | 33.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA | M2 | 10 | 233.32 | 311.44 | 3114.4
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 629.56 | 840.34 | 840.34
[6 empty] | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1000 | 1.09 | 1.45 | 1450
2.2 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 150 | 9.12 | 12.17 | 1825.5
2.3 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 1500 | 0.75 | 1 | 1500
2.4 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 698.4 | 0.71 | 0.95 | 663.48
2.5 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (DMT = 350 KM) | TXKM | 2380 | 0.31 | 0.41 | 975.8
2.6 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 2.72 | 3.63 | 3630
2.7 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 0.64 | 0.85 | 850
2.8 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M3 | 30 | 337.93 | 451.07 | 13532.1
2.9 | OBR-VIA-375 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 0 A 10 KM | M3XKM | 300 | 0.8 | 1.07 | 321
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 400 | 9.37 | 12.51 | 5004
[6 empty] | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 400 | 23.56 | 31.45 | 12580
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Os valores dos quantitativos da planilha são meramente ilustrativos |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 46286.62
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
ESTADO DE MINAS GERAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Município: Planura-MG
Projeto: Construção de Pista para Manobras de Motocicletas
Responsável Técnico: Vítor André Nogueira de Menezes Santos
Nº CREA: MG 330328
ÁREA TOTAL DE IMPRIMAÇÃO: |  | 1275 | m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA | QUANT.
1 | Serviços Preliminares / Canterio de obras
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA | M2 | A= L x H, onde L= 2,40m e H= 1,20m, logo, A = 2,40 x 1,20m = 2,88m2 | 2.88
2 | Transporte de máquinas e equipamentos
2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | Total da obra (sem o valor de ED-50392) X 0,5%(0,5/100) | 0.5
3 | Preparo do terreno-Limpeza e Preparo do local
3.1 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TANSPORTE ATÉ 50M, VARREDURA E LIMPEZA GERAL DO TRECHO. | M2 | Área de limpeza (Largura X Comprimento) = (15m x 85m) = 1.275,00 m² | 1275
4 | Terraplanagem
4.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | Área de limpeza (Largura X Comprimento) = (15m x 85m) = 1.275,00 m² | 1275
4.2 | BASE, COM MISTURA EM USINA, DE BRITA GRADUADA TRATADA COM 1,5% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BRITA, CARGA E DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BRITA E DA MISTURA) | M³ | Área de limpeza (Largura X Comprimento) x (Espessura) = (15m x 85m) x (0,20m) = 255 m3 | 255
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | Volume de escavação da base x distância de transporte = (V= área total x 0,20m espessura)= 1.275m2 x 0,20m = 255m3 = (255m3 ) x 1.28 km = 326,4 | 326.4
5 | Pavimentação
5.1 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | Área a ser pavimentada (Largura X Comprimento) = (15m x 85m) = 1.275,00 m² | 1275
5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | (Área de imprimação) x ( fator da imprimação = 0,0012ton. / m2) x (DMT da REFINARIA GABRIEL PASSOS a OBRA=566 Km) = 1.275,00m2 x 0,0012ton./m2 x 566km= 865,98 TxKm | 865.98
5.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | Área a ser pavimentada (Largura X Comprimento) = (15m x 85m) = 1.275,00 m² | 1275
5.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | (Área de imprimação ) x ( fator da imprimação = 0,0005ton. / m2) x (DMT da REFINARIA GABRIEL PASSOS a OBRA=566 Km) = 1275m2 x 0,0005ton./m2 x 566 km = 360,82 TxKm | 360.82
5.2 | 0 | 0 | Serão 7 CALÇADAS. Sendo 5 calçadas de comp. 13,00m, larg. 2,50m e esp. 0,08m, logo (5 x 13,00 x 2,50) = 162,50m². E para 1 calçada de comp. 7,50m, larg. 2,50m e esp. 0,08m, logo (1 x 7,50 x 2,50) = 18,75m². E mais 1 calçada de comp. 2,80m, larg. 2,50m e esp. 0,08m, logo (1 x 2,80 x 2,50) = 7,00m².Somando as 7 alçadas serão 162,50m² + 18,75m² + 7,00m²= 188,25m²
5.5 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | MOTO PISTA: 1.275,00m2 Sendo assim o volume = 1.275,00m2 x 0,03m espessura = 38,25 m³ | 38.25
5.6 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M³XKM | (Volume da Massa Pronta m³) X (DMT da USINA a OBRA= 117 Km) = 38,25m3 x 117 Km = 4475,25m3 | 4475.25
6 | Fechamento
6.1 | CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M | Alambrado = (2xLargura) + (2 x comprimento) = (114m+111m) + (25m+25m) = 275m | 275
6.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | Concreto fixação do alambrado e base portão = (275 m linear + 3 m linear do portão) * (0,15m larg) * (0,20m prof) = 8,34 m³ | 8.34
6.3 | PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M² | Portão de correr com batentes (2,5m alt x 3m larg) = 7,5m² | 7.5
7 | Fechamento
7.1 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNI | Padrão de energia a ser colocado na Rua Monte, próximo a entrada do portão e transformador de energia. | 1
7.2 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 3 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 11 M DE ALTURA (COMPLETA) | UNI | Serão colocados 08 poste de iluminação sendo 04 de cada entre a distância de 85m | 8
7.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO , INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNI | Será colocado na caixa de passagem para proteção das luminárias | 1
7.4 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNI | Serão colocados 09 caixas de passagem, sendo 01 ao lado do padrão de energia e 08 a cada poste de iluminação. | 9
7.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | Saída do padrão até os 08 poste de iluminação ( metragem linear 198,8 m) | 198.8
7.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | Serão colocados no 08 poste de iluminação, sendo (8 poste x 11m altura) = 88m | 88
7.7 | ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | UNI | Serão colocados 09 aterrameto, sendo 01 do padrão de energia e 08 na caixa de passagem dos poste iluminação. | 9
7.8 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 16 MM2 | UNI | Serão utilizado (9 refletor + 9 caixa passagem + 12 emendas cabo ) = 30 | 30
7.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | Saída do padrão até os 08 poste de iluminação ( metragem linear 198,8 m) + ( 3 vias Fase, neutro, terra) = 198,8 x 3 = 596,4 m | 596.4
Planura, 06 de junho de 2024.
_______________________________
Vítor André Nogueira de Menezes Santos
Engenheiro Civil CREA: 330328

## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Planura |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Construção de Pista para Manobras de Motocicletas |  |  |  | ISS: 5,00 % | DATA: 13/05/2024
LOCAL: Rua Monte Alegre, S/N - Vila Olímpica |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:TAB. SEINFRA-Região Triângulo e Alto Paranaíba-Outubro/2023-COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses | [5 empty] | LDI | 29.77%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
|  | Obra Pista de manobras de moto |  |  |  | 0 | 0
1 | Serviços Preliminares / Canterio de obras | [5 empty] | 1141.26
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVOVINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVCA 2 DEMÃOS | M2 | 2.88 | 305.36 | 396.27 | 1141.26 | 0
0
2 | Transporte de máquinas e equipamentos | [5 empty] | 1766.6428
2.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 248142.65 | 353328.56 | 1766.6428
0
3 | Preparo do terreno-Limpeza e Preparo do local | [5 empty] | 790.5
3.1 | ED-50702 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TANSPORTE ATÉ 50M, VARREDURA E LIMPEZA GERAL DO TRECHO. | M2 | 1275 | 0.48 | 0.62 | 790.5
4 | Terraplanagem | [5 empty] | 72553.9762
4.1 | RO-41082 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | 1275 | 1.19 | 1.5443 | 1968.9353
4.2 | RO-41688 | BASE, COM MISTURA EM USINA, DE BRITA GRADUADA TRATADA COM 1,5% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BRITA, CARGA E DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BRITA E DA MISTURA) | M³ | 255 | 207.71 | 269.5453 | 68734.0431
4.3 | ED-29230 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 326.4 | 4.37 | 5.6709 | 1850.9978
5 | Pavimentação Asfáltico | [5 empty] | 107311.1532
5.1 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 1275 | 3.55 | 4.6068 | 5873.7146
5.2 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 865.98 | 0.74 | 0.9603 | 831.5989
5.3 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 1275 | 1.89 | 2.4527 | 3127.1326
5.4 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 360.82 | 0.74 | 0.9603 | 346.4947
5.5 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 38.25 | 1748.59 | 2269.1452 | 86794.8055
5.6 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M³XKM | 4475.25 | 1.78 | 2.3099 | 10337.4068
6 | Fechamento | [5 empty] | 118474.7943
6.1 | ED-48386 | CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M | 275 | 301.71 | 391.5291 | 107670.4934
6.2 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 8.34 | 665.87 | 864.0995 | 7206.5898
6.3 | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M² | 7.5 | 369.65 | 479.6948 | 3597.711
7 | Iluminação | [5 empty] | 67902.7806
7.1 | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNI | 1 | 2875.97 | 3732.1463 | 3732.1463
7.2 | ED-49410 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 3 REFLETORES DE 400W LED, INCLUSIVE POSTE DE CONCRETO COM 11 M DE ALTURA (COMPLETA) | UNI | 8 | 3685.5 | 4782.6734 | 38261.3868
7.3 | ED-34479 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO , INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNI | 1 | 49.03 | 63.6262 | 63.6262
7.4 | ED-49171 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNI | 9 | 164.34 | 213.264 | 1919.3762
7.5 | ED-49415 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 198.8 | 12.68 | 16.4548 | 3271.2214
7.6 | ED-7249 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 88 | 17.99 | 23.3456 | 2054.4148
7.7 | ED-48700 | ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | UNI | 9 | 334.28 | 433.7952 | 3904.1564
7.8 | ED-51088 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 16 MM2 | UNI | 30 | 19.66 | 25.5128 | 765.3835
7.9 | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 596.4 | 18 | 23.3586 | 13931.069
TOTAL | [6 empty] | 368174.4642
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 369941.107
Planura, 06 de junho de 2024.
_______________________________
Vítor André Nogueira de Menezes Santos
Engenheiro Civil CREA: 330328

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura de Planura | [7 empty] | DATA:06/06/2024
OBRA: Construção de Pista para Manobras de Motocicletas |  |  | LOCAL: Rua Monte Alegre, S/N |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | Serviços Preliminares / Canterio de obras | Físico % | 0.3085% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 1141.26 | 1141.26 | 0
2 |  | Transporte de máquinas e equipamentos | Físico % | 0.4775% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 1766.64 | 883.32 | 883.32
3 |  | Preparo do terreno-Limpeza e Preparo do local | Físico % | 0.2137% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 790.5 | 790.5 | 0
4 |  | Terraplanagem | Físico % | 19.61% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 72553.98 | 72553.98 | 0
5 |  | Pavimentação | Físico % | 29.01% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 107311.15 | 0 | 107311.15
6 |  | Fechamento | Físico % | 32.03% | 0 | 100%
|  |  | Financeiro | 118474.79 | 0 | 118474.79
7 |  | Iluminação | Físico % | 18.36% | 5.63% | 94.37%
|  |  | Financeiro | 67902.78 | 3822.9265 | 64079.8535
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 21.41% | 78.59%
|  |  | Financeiro | 369941.107 | 79191.9865 | 290749.1135
Observações:
Vítor André Nogueira de Menezes Santos
Engenheiro Civil CREA: 330328
Assinatura do Prefeito

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Quadro de Composição do BDI
BDI
Município: Planura-MG
Projeto: Construção de Pista para Manobras de Motocicletas
Responsável Técnico: Vítor André Nogueira de Menezes Santos
Nº CREA: MG 330328
Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
| Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| Administração Central | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
| Seguro e Garantia | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
| Risco | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
| Despesas Financeiras | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
| Lucro | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
| Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 2% | 4.5%
| Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 23.38% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
| BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 29.77% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
[5 empty] | MIN | MED | MAX
| Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC |  | 3% | 4% | 5.5%
| Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG |  | 0.8% | 0.8% | 1%
| Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
| Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
| Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
| Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD |  | 20.34% | 22.12% | 25%
| Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC |  | 3.8% | 4.01% | 4.67%
| Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG |  | 0.32% | 0.4% | 0.74%
| Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R |  | 0.5% | 0.56% | 0.97%
| Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF |  | 1.02% | 1.11% | 1.21%
| Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L |  | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R |  | 1% | 1.39% | 1.74%
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
| Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC |  | 5.29% | 5.92% | 7.93%
| Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG |  | 0.25% | 0.51% | 0.56%
| Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R |  | 1% | 1.48% | 1.97%
| Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF |  | 1.01% | 1.07% | 1.11%
| Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L |  | 8% | 8.31% | 9.51%
| Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD |  | 24% | 25.84% | 27.86%
| Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC |  | 4% | 5.52% | 7.85%
| Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG |  | 0.81% | 1.22% | 1.99%
| Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R |  | 1.46% | 2.32% | 3.16%
| Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF |  | 0.94% | 1.02% | 1.33%
| Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L |  | 7.14% | 8.4% | 10.43%
| Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD |  | 22.8% | 27.48% | 30.95%
| Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
| Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
| Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
| Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
| Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
| Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
| Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | AC | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-AC |  | 0% | - | -
| Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | SG | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-SG |  | 0% | - | -
| Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | R | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-R |  | 0% | - | -
| Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | DF | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-DF |  | 0% | - | -
| Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | L | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-L |  | 0% | - | -
| Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD |  | 20% | 25% | 30%
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Planura, 06 de junho de 2024
Local e data
_______________________________
Vítor André Nogueira de Menezes Santos
Engenheiro Civil CREA: 330328