## Modelo Planilha Orcamentaria (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  |  |  | DATA: dd/mm/aa
LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - Junho/09 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: XX Meses | [5 empty] | LDI | 33.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA | M2 | 10 | 233.32 | 311.44 | 3114.4
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 629.56 | 840.34 | 840.34
[6 empty] | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1000 | 1.09 | 1.45 | 1450
2.2 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 150 | 9.12 | 12.17 | 1825.5
2.3 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 1500 | 0.75 | 1 | 1500
2.4 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 698.4 | 0.71 | 0.95 | 663.48
2.5 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (DMT = 350 KM) | TXKM | 2380 | 0.31 | 0.41 | 975.8
2.6 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 2.72 | 3.63 | 3630
2.7 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 0.64 | 0.85 | 850
2.8 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M3 | 30 | 337.93 | 451.07 | 13532.1
2.9 | OBR-VIA-375 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 0 A 10 KM | M3XKM | 300 | 0.8 | 1.07 | 321
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 400 | 9.37 | 12.51 | 5004
[6 empty] | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 400 | 23.56 | 31.45 | 12580
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Os valores dos quantitativos da planilha são meramente ilustrativos |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 46286.62
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE

## Nota de serviço
DETALHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS
DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PLANURA / MG
Projeto: Recapeamento Asfáltico
Modalidade da Pavimentação: Recapeamento Asfáltico COM CBUQ
LOCAL: Rua 8 e Rua 9, bairro Vila Residencial de Planura
Município: PLANURA -MG
ÁREA TOTAL DE PINTURA DE LIGAÇÃO: |  |  |  | 3053.7 | m²
ÍTEM | LOGRADOURO | COORDENADAS | BAIRRO | COMP. | LARG. | ÁREA | ÁREA PARA CALCULO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, LIMPEZA DO TERRENO, TERRAPLANAGEM E BASE |  | ÁREA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO
|  | GEOGRÁFICAS |  |  |  |  | LARG. + 15cm p/ cada lado | ÁREA | LARG. - 0,60 sarjeta | LARG. - 080 sarjeta | ÁREA
1 | Rua 8 | Lat.: 20º 08' 33" | Vila Residencial de Planura | 249 | 6 | 1494 | 6.3 | 1568.7 | 5.4 |  | 1344.6
Long.: 48º 41' 54"
2 | Rua 9 | Lat.: 20º 08' 29" | Vila Residencial de Planura | 316.5 | 6 | 1899 | 6.3 | 1993.95 | 5.4 |  | 1709.1
Long.: 48º 41' 53"
| TOTAIS |  |  | 565.5 |  | 3393 |  | 3562.65 |  |  | 3053.7
Planura - MG, 04 de Outubro de 2024
Leandro Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil CREA: 5061768449

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Município: Planura-MG
Projeto: Recapeamento Asfáltico
Local: Rua 9, Rua 12, Rua Monte Alegre e Rua Anacleto Felício do Carmo
Responsável Técnico: Leandro Rodrigues de Oliveira
Nº CREA: 506.176.8449/D
ÁREA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 3053.7 | m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA | QUANT.
1 | Serviços Preliminares / Canterio de obras
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA | M2 | A= L x H, onde L= 3,00m e H= 1,50m, logo, A = 3,00 x 1,50m = 4,50m2 | 4.5
2 | Transporte de máquinas e equipamentos
2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | Total da obra (sem o valor de ED-50392) X 0,5%(0,5/100) | 0.005
3 | Preparo do terreno-Limpeza e Preparo do local
3.1 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | M2 | Área de limpeza do terreno=[(larg. da Rua 8 x comp.)] + [(larg. da Rua 9 x comp.)]= [(6,00m x249,00m) + (6,00m x316,50m) = 1.494,00m2 + 1.899,00m2 = 3.393,00m2 | 3393
4 | Recapeamento Asfáltico
4.1 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | Área de limpeza do terreno = [(larg. da Rua 8 - 0,60m de sarjeta) x (comp.)] + [(larg. da Rua 9 - 0,60m de sarjeta) x (comp.)] = [(5,40m x 249,00m) + (5,40m x 316,50m) = 1.344,60m2 + 1.709,10m2 = 3.053,70m2 | 3053.7
4.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | (Área de pintura de ligação sem sarjetas) x ( fator da ligação = 0,0005ton. / m2) x (DMT da REFINARIA GABRIEL PASSOS a OBRA=566 Km) = 3.053,70m2 x 0,0005ton./m2 x 566 km = 864,20 TxKm | 864.1971
4.3 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA. ESP. 2,5CM | M3 | Pavimento = Área de imprimação x espessura do CBUQ, onde o CBUQ = 0,03m, logo, Pavimento = 3.053,70m2 x 0,025m = 76,34 m3 | 76.3425
4.4 | Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte > 50,00 km - DM=117KM | M3XKM | Transporte= DMT(distancia refianria/Planura) x Pavimento= 117km x 76,34m3= 8.931,78 TxKm | 8931.7825
5 | Serviços Complementares
5.1 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS, ESPESSURA 7 CM PARA MEIO-FIO DE 15CM. rampas-TIPO 1 e TIPO 2 (conf.projeto) | UND | Conforme projeto serão 5 rampas tipo 1, (1,20m x1,20m,com aberturas de cada lado de 0,50m de base, no formato triangular) 51 rampas tipo 2, (1,20m x1,20m,com aberturas de cada lado de 1,20m de base), para meio fio de 0,15m.
5.2 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | CALÇADAS DE LARGURA DE 1,20m E ESPESSURAS DE 8CM. [(Rua 12; lado direito comp. 39,21m, lado esquerdo comp. 36,79m), logo((39,21m+36,79m)x 1,20m)=91,20m2. [(Rua 2; lado direito comp. 75,42m, lado esquerdo comp. 237,80m), logo((75,42m+237,80m)x 1,20m)= 375,86m2. [(Rua Estrela do Sul; lado direito comp.62,50m, lado esquerdo comp. 62,50m), logo((62,50m+62,50m)x 1,20m)=150,00m2. Somando as calçadas serão; 91,20m2 + 375,86m2 + 150,00m2= 617,06m2
5.3 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M3 | SARJETAS DE LARGURA DE 30CM,REGULARIZAÇÃO DE 3CM. Comprimento dos lados das sarjetas ( conforme tabela de detalhamento) x 0,30m x 0,03m esp., ou seja, (lado direito; 1.761,80m + lado esquerdo; 1.778,64m) x0,30m x 0,03m. Logo serão; 3.540,44m x 0,30m x 0,03m =31,86m3
6 | Sinalização Viária
6.1 | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Placa octogonal L=25CM, C=60CM (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação"D=50MM E H= 3 METROS") | M2 | Área da placa é igual a área do triangulo vezes os lados, A= [(bxH) / 2] x P, onde P= 8 lados, b= base ( 0,25m) e H= altura (0,30m), logo, A= [ ( 0,25m x 0,30m) / 2] x 8 = 0,30 m2. Serão utilizadas 13 placas, logo serão 0,30 m2 x 13, ou seja, 3,90 m2
6.2 | Linhas de resina acrilica 0,6mm com Largura > 0,30m (execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) FAIXA DE PEDESTRE | M | Serão 28 faixas de pedestres. Sendo 7 faixas de pedestres, com 6 faixas de comp. 0,40m, larg. 3,00m a cada 0,60m para a rua de 6,00m, logo (3,00 x 6) = 18,00m, logo 18,00m x 7=126,00m. Para as ruas de 8,00 m, serão 8 faixas a cada 0,60m, logo (3,00 x 8) = 24,00m, serão 21 faixas, logo 24,00m x 21= 504,00 m. Somando as 20 faixas de pedestres serão 126,00m + 504,00m= 630,00m
Planura - MG, 04 de Outubro de 2024
_______________________________
Leandro Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil CREA: 5061768449

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Planura |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Recapeamento Asfáltico |  |  |  | ISS: 5,00 % | DATA: 04/10/2024
LOCAL: Rua 8 e Rua 9 ( bairro Vila Residencial de Planura) |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (TAB. SEINFRA-Região Triângulo e Alto Paranaíba-OUTUBRO/2023-COM DESONERAÇÃO) |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
e (TAB. SICOR-Minas Gerais-ABRIL/2024-COM DESONERAÇÃO)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias | [5 empty] | LDI | 25.82%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
|  | Recapeamento de vias |  |  |  | 0 | 0
1 | 8723 | Serviços Preliminares / Canterio de obras |  |  |  | 0 | 1719.63
1.1 | ED-16660 Seinfra 04/2024 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVOVINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 2 DEMÃOS | M2 | 4.5 | 303.72 | 382.14 | 1719.63
[6 empty] | 0 | 0
2 | 8662 | Transporte de máquinas e equipamentos |  |  |  | 0 | 921.7449
2.1 | ED-50392 Seinfra 04/2024 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.005 | 921.7449 | 921.7449 | 921.7449
[6 empty] | 0 | 0
3 | 251 | Preparo do terreno-Limpeza e Preparo do local |  |  |  | 0 | 271.44
3.1 | RO-00385 Seinfra 04/2024 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | M2 | 3393 | 0.06 | 0.08 | 271.44
[6 empty] | 0 | 0
4 | 251/249/ 255 | Recapeamento Asfáltico |  |  |  | 0 | 182357.91
4.1 | RO-51229 Seinfra 04/2024 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 3053.7 | 1.89 | 2.38 | 7267.8
4.2 | RO-41376 Seinfra 10/2023 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 864.1971 | 0.74 | 0.93 | 803.7
4.3 | ED-7623 Seinfra 04/2024 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA. ESP. 2,5CM | M3 | 76.3425 | 1666.61 | 2096.93 | 160084.88
4.4 | RO-41368 Seinfra 10/2023 | Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte > 50,00 km - DM=117KM | M3XKM | 8931.7825 | 1.26 | 1.59 | 14201.53
5 | 9066 | Serviços Complementares |  |  |  | 0 | 0
5.1 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS, ESPESSURA 7 CM PARA MEIO-FIO DE 15CM. rampas-TIPO 1 e TIPO 2 (conf.projeto) | UND | 0 | 388.06 | 488.26 | 0
5.2 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 0 | 67.5 | 84.93 | 0
5.3 | ED-8495 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M3 | 0 | 520.15 | 654.45 | 0
6 | 254 / 102509 | Sinalização Viária |  |  |  | 0 | 0
6.1 | RO-42879 | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Placa octogonal L=25CM, C=60CM (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação"D=50MM E H= 3 METROS") | M2 | 0 | 938.06 | 1180.27 | 0
6.2 | RO-41237 | Linhas de resina acrilica 0,6mm com Largura > 0,30m (execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) FAIXA DE PEDESTRE | M | 0 | 2.9 | 3.65 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL S/MOB | [6 empty] | 184348.98
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 185270.7249
Planura - MG, 04 de Outubro de 2024
_______________________________
Leandro Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil CREA: 5061768449

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura de Planura |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 185270.7249 | DATA:04/10/2024
OBRA: Recapeamento Asfáltico |  |  | LOCAL: Rua 8 e Rua 9 |  |  | PRAZO DA OBRA: 30 dias
bairro Vila Residencial de Planura
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | 8723 | Serviços Preliminares / Canterio de obras | Físico % | 0.9282% | 100%
|  |  | Financeiro | 1719.63 | 1719.63 | 0 | 0 | 0
2 | 8662 | Transporte de máquinas e equipamentos | Físico % | 0.4975% | 100%
|  |  | Financeiro | 921.7449 | 921.7449 | 0 | 0 | 0
3 | 251 | Preparo do terreno-Limpeza e Preparo do local | Físico % | 0.1465% | 100%
|  |  | Financeiro | 271.44 | 271.44 | 0 | 0 | 0
4 | 251/249/ 255 | Recapeamento Asfáltico | Físico % | 98.43% | 100%
|  |  | Financeiro | 182357.91 | 182357.91 | 0 | 0 | 0
6 | 254 / 102509 | Sinalização Viária | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 185270.7249 | 185270.7249 | 0 | 0 | 0
Planura - MG, 04 de Outubro de 2024
Leandro Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil CREA: 5061768449

## BDI
Quadro de Composição do BDI
BDI
Município: Planura-MG
Projeto: Recapeamento Asfáltico
Responsável Técnico: Leandro Rodrigues de Oliveira
Nº CREA: 5061768449/D
Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 2.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia | SG | 0.25% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras | DF | 0.5% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro | L | 5% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 19.62% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 25.82% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
|  |  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC |  | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC |  | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG |  | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R |  | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF |  | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L |  | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R |  | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC |  | 5.29% | 5.92% | 7.93%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG |  | 0.25% | 0.51% | 0.56%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R |  | 1% | 1.48% | 1.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF |  | 1.01% | 1.07% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L |  | 8% | 8.31% | 9.51%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD |  | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC |  | 4% | 5.52% | 7.85%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG |  | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R |  | 1.46% | 2.32% | 3.16%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF |  | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L |  | 7.14% | 8.4% | 10.43%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD |  | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | AC | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-AC |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | SG | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-SG |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | R | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-R |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | DF | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-DF |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | L | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-L |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD |  | 20% | 25% | 30%
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Planura - MG, 04 de Outubro de 2024
Local e data
_______________________________
Leandro Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil CREA: 5061768449